| İyileştirilecek Durum | Planlanan Eylemler | Eylem Uygulama Tarih Aralığı | Sonuç ve Açıklamalar |
| --- | --- | --- | --- |
| Dönem 1-2-3-4-5 Müfredat Güncellenmesi/Değişikliği | Müfredat güncellemesi/değiştirilmesi kapsamında; Eğitim-öğretim yılı başında Anabilim dalı başkanlıklarından resmi yazı ile müfredat değişikliğine ilişkin taleplerinin alınması, Eğitim ve ilgili komisyonlar ile toplantılar gerçekleştirilmesi, UÇEP kapsamında ders saatlerinin gözden geçirilmesi, Dönem 1-2-3-4-5 müfredatının Bologna sürecine ve UÇEP e uygun hale getirilmesi. | 2025-2026, 2026-2027 Eğitim-Öğretim dönemleri öncesinde Anabilim dalı başkanlıklarından resmi yazı ile müfredat değişikliğine ilişkin taleplerinin alınacak, komisyonlar ve toplantılar yapılacak UÇEP kapsamında ders saatlerinin, staj dönemlerinin güncellenerek müfredat değişikliğine gidilecek | 2025-2026 Eğitim-Öğretim dönemleri öncesinde Anabilim dalı başkanlıklarından … tarih ve sayılı resmi yazı ile müfredat değişikliğine ilişkin taleplerinin alındı, eğitim komisyonu ve akademik kurul toplantıları ile değişiklikler ile toplantılar yapıldı. Senatonun 20/08/2025tarih ve 12/93 sayılı kararı ile müfredat değişikliği gerçekleştirildi. Güncellenen müfredat 2025/2026 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlandı. (Kanıtlayıcı doküman: Toplantı tutanakları) |
| Akademik personel sayısının yetersizliği | Dekanlık tarafından ilgili alanlarda öğretim üyesi ve araştırma görevlisi talepleri ile ilgili görüşmeler yapılması ve resmi yazılarla taleplerin toplanması | 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde anabilim dalı başkanlıkları aracılığıyla (görüşme ve resmi talepler vb.) alınacak. Öncelikle klinik olacak anabilim dalı başkanlıklarından gelen taleplerin önceliklendirilecek. | 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde anabilim dalı başkanlıklarından resmi yazı ile gelen kadro talepleri Fakülte Yönetim Kurlumuz tarafından karara bağlandı ve Rektörlüğe iletildi. (Kanıtlayıcı doküman: anabilim dalı başkanlıklarından gelen kadro talebine ilişkin resmi yazılar, yönetim kurulu kararları, Rektörlüğe gönderilen resmi yazılar) |
| Akreditasyon sürecine başlanılması | Ön hazırlıkları kapsamında mevcut program çıktılarının güncellenmesi, süreç takviminin yapılması, müfredatların (Ölçme Değerlendirme, Eğitim Komisyonu vb) hazırlanması, komisyonların belirlenmesi, akreditasyon gruplarından raporların alınması | Akreditasyon toplantılarının yapılacak. Ölçme Değerlendirme Yönergesi, Eğitim Komisyonu Yönergesi hazırlanması ve komisyonların oluşturulması için toplantılar gerçekleştirilecek. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin güncellenmesi için toplantılar gerçekleştirilecek. | Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Akredistasyon kurullarının güncellendi ve kurullardan rapor talep edildi 14.04.2026 ve 25.04.2026 tarihlerinde toplantılar gerçekleştirildi 22.05.2025 tarihinde Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin güncellenmesi için komisyon kuruldu. 23.06.2025 ve 22.07.2025 toplantılar gerçekleştirilerek yönerge güncellendi (Kanıtlayıcı doküman: resmi yazılar, toplantı tutanakları vb. ) |
| Eğitim-öğretimin iyileştirilmesi | İç ve dış paydaşlarının görüşlerinin sistematik olarak alınması | Eylül ayında dış paydaşlarla toplantı yapılacak İç paydaş toplantılarına (akademik kurul) devam ettirilecek. | Her ayın ikinci çarşambası iç paydaş toplantıları (akademik kurul) gerçekleştirildi. Toplantılarda alınan görüş ve öneriler Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirildi ve gerekli iyileştirme çalışmaları başlatıldı. (Kanıtlayıcı doküman: resmi yazılar, toplantı tutanakları vb. ) |
| Mezunlarla iletişimin güçlendirilmesi, Öğrencilere yönelik anketlerin düzenlenmesi (yeni öğrenci, son sınıf, öğretim elemanı değerlendirme) | Mevcut anketlerin yapılması Anket Hazırlama Komisyonu kurularak eksik anketlerin hazırlanması | 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı sonunda komisyonun oluşturulacak ve anketlerin hazır hale getirilecek. | 02/07/2026 tarihinde Anket Hazırlama Komisyonu kuruldu. Hazırlanan anketlerin 2025-2026 eğitim-öğretim yılında uygulandı. (Kanıtlayıcı doküman: resmi yazılar, toplantı tutanakları vb. ) |
| Bologna Ders Bilgi Paketlerinin doluluk ve güncellik oranlarının hedeflenen seviyenin altında kalması | Öğretim üyelerimize resmi yazı yazılması | Öğretim üyelerimize 18/05/2026 tarih ve 318789 sayılı resmi yazı yazıldı. | Bologna Ders Bilgi Paketleri içeriğindeki eksiklikleri gidermeleri ve güncel bilgileri eklemeleri 19/09/2025 tarih ve 270693 sayılı yazımız ile talep edildi Eksiklerin %40 tamamlanmış, eksik kısımlar için de ADEK toplantısında ve resmi yazılarla hatırlatma yapıldı (Kanıtlayıcı doküman: resmi yazılar, toplantı tutanakları vb. ) |
| Tıpta Uzmanlık Tez Yazım Kılavuzu’nun güncellenmesi | Komisyon kurulması | 01.07.2025 tarih ve 255300 sayılı yazı ile komisyon kuruldu. | 25.06.2026 tarih ve 325281 sayılı senato kararlı ile güncellenme yapıldı. (Kanıtlayıcı doküman: resmi yazılar, toplantı tutanakları vb. ) |